## Reconstruction matrice risques
N° | Domaine | Structure | Poste | Titulaire | Outil | Phase | Point de contrôle | Critères | Question d'évaluation | Réponse | Éléments requis | Risque associé | Conséquence majeure | Criticité | Commentaire
1 | Inscription & Accueil | Tech Academy | Administrateur | M. BOUM | Script send_mail.py | Enregistrement | Validation des adresses emails des inscrits | Chaque participant doit recevoir une confirmation unique par mail | Le script de confirmation a-t-il bien envoyé les accès à tous les inscrits ? | Partiel — erreurs de syntaxe | Logs du script Python ; base de données Excel ; mails reçus | Erreur d'envoi ou doublons d'inscriptions | Participants bloqués à l'entrée ou absence de communication | Élevé | Plusieurs mails sont restés en "échec d'envoi" lors des tests
2 | Infrastructure Réseau | Tech Academy | Ingénieur Réseau | M.BAYIHA | Dashboard Monitoring | Préparation des Labs | Disponibilité de la bande passante internet | Le débit doit être suffisant pour 50 terminaux simultanés | La QoS (Qualité de Service) est-elle configurée pour prioriser les flux de compétition ? | Non — configuration par défaut | Rapports de bande passante ; interface de gestion du routeur | Saturation du lien internet principal | Interruption de la compétition et impossibilité d'accéder aux ressources cloud | Critique | Risque de latence élevée si les participants lancent des téléchargements lourds
3 | Énergie & Logistique | Tech Academy | Régisseur | M .TCHAMAYA | Inventaire Matériel | Déroulement | État de charge et capacité des onduleurs (UPS) | Les équipements critiques doivent tenir 30 min sans courant | Les onduleurs ont-ils été testés en charge réelle avant le début ? | Oui — testé hier | Fiches techniques ; compte-rendu de test de charge | Coupure électrique imprévue sans relais | Perte irrémédiable des configurations réseau des candidats | Moyen | Matériel récent mais autonomie limitée pour les serveurs de virtualisation
4 | Sécurité & Intégrité | Tech Academy | Responsable Sécurité | Mme ZANGUI | Configuration Firewall | Compétition | Isolation stricte des environnements (VLANs) | Une équipe ne doit pas pouvoir scanner le réseau d'une autre | Les règles de firewall inter-VLAN sont-elles actives et testées ? | Jamais fait — accès libre | Table de routage ; règles de sécurité ; tests d'intrusion (Nmap) | Espionnage industriel ou tricherie entre équipes | Compromission de l'équité du concours et vol de solutions | Critique | Urgent de configurer les ACLs sur le switch central
5 | Communication Digitale | Tech Academy | Social Media Manager | M FANTCHO | Chaîne YouTube / WhatsApp | Animation | Publication des vidéos et mises à jour live | Le lien de la vidéo YouTube doit être partagé à la communauté | La vidéo de présentation a-t-elle été diffusée sur tous les canaux ? | Non — uniquement sur YouTube | Statistiques YouTube ; logs du groupe WhatsApp | Rupture de la communication avec la communauté en ligne | Faible visibilité de l'événement et baisse de l'engagement | Faible | Besoin d'automatiser le partage via l'API WhatsApp